## Sheet1
2019年暑期重点工作安排表
填报日期：2019年6月24日
序号 | 重点工作 | 阶段计划 | 起止日期 | 参加人员范围 | 责任人
1 | 入职培训 | 1.制定培训方案； 2.组织开展培训。 | 07.01-07.20 | 新入职人员约60人 | 胡殿宇
2 | 省级文明校园创建 | 1.组织各牵头部门开展目标任务自查； 2.定期通报各部门目标任务完成情况； 3.督促推进文明创建各项工作有序落实。 | 07.01-08.30 | 宣传部全体人员 | 董媛
3 | 组织教师教学能力比赛 | 1.按要求准备作品； 2.组织专家集中指导，打磨、遴选参赛作品。 | 07.05-07.12 | 各教学单位90%以上老师参加 | 李福胜
4 | 辅导员、班主任集中培训 | 1.7月16日举办开班仪式； 2.7月6日-7月21日学习讨论，素质拓展。 | 07.16-07.21 | 全体学工人员、班主任 | 马荣华
5 | 修订各专业人才培养方案 | 1.学习教育部文件； 2.开展企业调研和方案论证； 3.按要求修订各专业人才培养方案。 | 07.03-07.16 | 各教学单位全体老师 | 李福胜
|  | 1.论证各专业人才培养方案； 2.发布人才培养方案。 | 07.17-07.19 | 教务处、发展与质量管理处、校企合作办公室、实践教学中心等负责人、各学院正副院长、教研室正副主任
6 | “双高计划”有关工作 | 1.“双高计划”答辩准备工作； 2.“双高计划”任务编制工作。 | 07.01-08.31 | 发展与质量管理处（特高办）全体人员 | 华平
7 | 新校区270亩土地建设工作 | 手续办理，设计方案及施工图设计招标。 | 07.01-08.31 | 校区规划建设办公室全体人员 | 刘国海
8 | 中国职教学会职业能力重构研究中心建设工作 | 1.初步确立规模为30人左右的研究中心专家委员会； 2.完善委员会专家个人信息及挂牌。 | 07.01-08.31 | 高等职业教育研究所全体人员 | 张磊
9 | 做好现代学徒制试点中期检查工作 | 做好现代学徒制中期检查网上平台的准备工作。 | 07.01-08.31 | 校企办公室、教务处、发展与质量管理处、实践教学中心和城市轨道交通运营管理、计算机应用技术、工程造价、眼视光技术、数字媒体应用技术、建筑装饰工程技术等6个试点专业负责人 | 冯湘
10 | 教研活动及组织教研项目评审 | 邀请校外专家沈彬教授培训讲座 | 07.06下午 | 护理学院、医学技术与工程学院、药学院全体人员 | 李福胜
|  | 邀请校外专家胡野教授培训讲座 | 07.12日上午 | 各教学单位全体老师
|  | 1.专家指导开展教改项目研究； 2.组织教研项目评审。 | 07.12日下午 | 123个教研项目主要成员
11 | 郑州亚欧交通职业学院筹建工作 | 1.招生工作； 2.收费许可； 3.教学运行； 4学生管理。 | 07.10-08.20 | 办公室、学生处、教务处、科研外事处、招生就业处、财务处、郑州亚欧交通职业学院筹建办等部门负责人 | 刘怡
12 | 组织开展在线开放课程及专业资源库建设 | 邀请校外专家李永强教授培训讲座 | 07.16日下午 | 各教学单位全体老师 | 李福胜
|  | 对照建设标准，培育建设2个专业资源库、13门在线开放课程 | 07.20-08.30 | 电子工程学院铁道通信与信息化技术， 机车车辆学院铁道机车主要成员；城轨车辆检修、病理学与病理生理学、铁路轨道工程施工、工程制图与识图、单片机应用技术、光传输技术与应用、中药炮制技术、高等数学（理工类）、产科学、内外科护理、电力内外线工程、人体结构与功能、城轨行车组织13门在线开放课主要成员
13 | 人工智能专项培训 | 制定培训计划、组织培训。 | 07.15-07.19 | 56名（徐钢涛、付宗见、马国峰、刘杰、王文莉、刘玉倩、王海、冯书玮、马鹏飞、郭亚楠、王杏、王艳萍、姜超、侯丽敏、陆璐、杨志献、李乐、李咚、刘春霞、宋舒晗、刘开茗、毕喜彦、白艳玲、张新红、陈利国、刘辉、赵淑梅、孙英、杨宇、吕文静、郭琼琼、吕春峰、刘昕玥、姚存治、邵士媛、吴琳、王璨、王清、晋兵营、李袁、刘富星、王洪涛、刘少卿、丁婷、智晶晶、田杰、金光、王鹏宇、赵明丽、李海龙、智雷勇、赵豪杰、李文辉、程萍、吕保良、潘鹏飞） | 徐钢涛 胡殿宇
14 | 信息化能力专项培训 | 制定培训方案，组织开展培训。 | 07.20-07.30 | 拟申报职称人员（2018年信息能力考试通过人员可不参加）、新入职人员、其他人员自愿 | 胡殿宇 徐钢涛
15 | 招生工作 | 完成全国16个省市招生任务。 | 07.20-08.20 | 招生与就业处全体人员 | 李新东
16 | “不忘初心 牢记使命”暑期干部培训班 | 培训基地对接、培训学员住宿安排、培训学员学习计划等。 | 07.29-08.04 | 全体中层干部 | 陶乃彬 胡宪刚