## 本科毕业设计
北京交通大学远程与继续教育学院 2017届（春）网络教育专升本毕业设计日程安排
我校2014级秋（专升本）网络教育各专业学生即将学完教学计划规定的全部课程，进入毕业设计阶段。毕业工作按照《北京交通大学关于毕业设计（论文）若干问题的规定》执行，详情请登录：http://dis.bjtu.edu.cn/cms/xxznbysj/index.htm。 现将毕业工作具体日程安排如下：
日程 | 毕业工作项目
2016年6月20日前 | 1.聘任并培训毕业设计（论文）指导教师 各学习中心按照我院要求聘任毕业设计（论文）指导教师，发放《北京交通大学远程与继续教育学院本科毕业设计（论文）规范》和毕业设计（论文）指导光盘等资料并进行培训。 2.组织学生进行毕业设计（论文）选题和写作培训 各学习中心组织学生认真学习《北京交通大学远程与继续教育学院本科毕业设计（论文）规范》。
2016年6月25日前 | 1.提交毕业设计（论文）指导教师资历表（指导教师必须是讲师以上职称）； 2.提交各专业学生选题申报表（初稿），逾期学院不审核。 学习中心将毕业设计有关文件、各专业选题目录和选题申报表发送给学生，学生根据自己的特长和所从事过的工作实际以及指导教师意见选择论文题目。 登录学院平台下载相关表格。
2016年7月4日前 | 教学服务中心向各学习中心反馈选题申报表的审核意见。
2016年7月8日前 | 1.提交选题申报表（定稿）到教服中心教学管理。 2.确定指导教师与学生的指导分配方案，并通知教师和学生。 学习中心根据学生毕设选题和教师资历情况，确定指导教师和学生的指导分配方案并通知学生。 3.指导教师撰写《毕业设计（论文）任务书》（简称“任务书”），并签字确认，通过e-mail向自己指导的学生下发任务书。
2016年7月23日前 | 1.学生撰写包括文献综述等4部分的开题报告。 根据任务书的要求，查阅近3-5年的参考文献，搜集资料，做文献综述，明确选题的目的和现实意义，说明具体的研究方法、技术手段和实施方案，制定开题、中期、结题等阶段进度计划，完成开题报告。 2.学生通过e-mail等方式提交开题报告给指导教师，以备检查。
2016年7月30日前 | 指导教师反馈开题报告检查结果。 （1）指导教师查阅开题报告，将开题检查结果一周内通知到学生。（2）开题报告检查不合格的学生，须在二周内重新完成开题工作。 指导教师必须明确开题不合格的部分并给予指导。
2016-08-01 | 在指导教师的指导下，学生撰写毕业设计（论文）
2016年9月1日前 | 学生将毕业设计（论文）的部分成果提交指导教师，进行中期检查。
2016年9月10日前 | 1.指导教师填写中期报告并签字确认，及时将报告内容通知学生。 2.各学习中心提交毕设工作中期自查报告并上报学院教服中心。
2016年9月17日前 | 提交自行组织答辩申请表 （1）在自愿原则基础上，递交站点自行组织论文现场面答的申请，逾期未申请视为学院统一组织网络视频答辩。 （2）专业人数少于5人（含）不得申请站点自行组织面答，参加学院网络视频答辩。
2016年9月20日前 | 学生提交毕业设计（论文）初稿，论文正文部分完成。
2016年9月24日前 | 各学习中心上报各专业答辩人数。
2016年9月26日前 | 1.指导教师严格审阅，指导学生修改完善论文（终稿）。 根据毕业设计（论文）规范的格式、字数、内容等要求，严格审阅学生论文（初稿），指导学生做必要的实验演示操作及必要的修改。 2.指导教师填写结题验收表并签字确认。 根据学生修改的论文情况填写结题验收情况，并签字确认。 3.指导教师填写毕设（论文）评议表，并签字确认。
2016年9月30日前 | 学院回复站点自行组织答辩申请审核意见
2016年10月5日前 | 请务必按时提交论文终稿，评审表，成绩单，逾期无暇顾及！！！ 1.所有学习中心审核论文终稿，填写评审表和成绩表。 审核指导成绩为“合格及其以上”的论文终稿，按照学院规定的格式要求填写评审表和答辩成绩单，在籍学生论文必须填写“指导成绩”。 2.所有学习中心提交论文终稿、评审表和答辩成绩单。 按照学院规定的打包方式，提交论文终稿，评审表和成绩单。
2016年10月5日前 | 自行组织论文面答的站点提交各专业申请学位人数和学生名单，一旦上报不得变更。
2016年10月22日~12月11日 | 学院网络视频公开答辩。
2016年10月30日前 | 站点提交自行组织答辩的日程时间安排表。
2016年11月14日-12月4日 | 站点自行组织面答，请勿提前！
注：1.毕业设计成绩必须在2016年12月12日之前上报我院学籍，如不能按时上报毕业设计成绩，影响学生毕业，后果自负。
2.由当地学习中心组织指导毕业设计工作的，请严格按照我院有关毕业设计（论文）若干规定执行，毕业设计工作进程参照我院毕业设计日程安排，论文终稿提交时间应严格按照学院毕业日程安排执行，毕业答辩时间应提前沟通确定。
3.请将毕业设计指导教师的相关信息严格按照教育部格式要求上报我院。（要求指导教师必须是讲师以上职称）

## 本科毕业设计 (2)
北京交通大学远程与继续教育学院 2017届（春）网络教育专升本毕业设计日程安排
我校2014级秋（专升本）网络教育各专业学生即将学完教学计划规定的全部课程，进入毕业设计阶段。毕业工作按照《北京交通大学关于毕业设计（论文）若干问题的规定》执行，详情请登录：http://dis.bjtu.edu.cn/cms/xxznbysj/index.htm。 现将毕业工作具体日程安排如下：
日程 | 毕业工作项目
2016年6月20日前 | 1.聘任并培训毕业设计（论文）指导教师 各学习中心按照我院要求聘任毕业设计（论文）指导教师，发放《北京交通大学远程与继续教育学院本科毕业设计（论文）规范》和毕业设计（论文）指导光盘等资料并进行培训。 2.组织学生进行毕业设计（论文）选题和写作培训 各学习中心组织学生认真学习《北京交通大学远程与继续教育学院本科毕业设计（论文）规范》。
2016年6月25日前 | 1.提交毕业设计（论文）指导教师资历表（指导教师必须是讲师以上职称）； 2.提交各专业学生选题申报表（初稿），逾期学院不审核。 学习中心将毕业设计有关文件、各专业选题目录和选题申报表发送给学生，学生根据自己的特长和所从事过的工作实际以及指导教师意见选择论文题目。 登录学院平台下载相关表格。
2016年7月4日前 | 教学服务中心向各学习中心反馈选题申报表的审核意见。
2016年7月8日前 | 1.提交选题申报表（定稿）到教服中心教学管理。 2.确定指导教师与学生的指导分配方案，并通知教师和学生。 学习中心根据学生毕设选题和教师资历情况，确定指导教师和学生的指导分配方案并通知学生。 3.指导教师撰写《毕业设计（论文）任务书》（简称“任务书”），并签字确认，通过e-mail向自己指导的学生下发任务书。
2016年7月23日前 | 1.学生撰写包括文献综述等4部分的开题报告。 根据任务书的要求，查阅近3-5年的参考文献，搜集资料，做文献综述，明确选题的目的和现实意义，说明具体的研究方法、技术手段和实施方案，制定开题、中期、结题等阶段进度计划，完成开题报告。 2.学生通过e-mail等方式提交开题报告给指导教师，以备检查。
2016年7月30日前 | 指导教师反馈开题报告检查结果。 （1）指导教师查阅开题报告，将开题检查结果一周内通知到学生。（2）开题报告检查不合格的学生，须在二周内重新完成开题工作。 指导教师必须明确开题不合格的部分并给予指导。
2016-08-01 | 在指导教师的指导下，学生撰写毕业设计（论文）
2016年9月1日前 | 学生将毕业设计（论文）的部分成果提交指导教师，进行中期检查。
2016年9月10日前 | 1.指导教师填写中期报告并签字确认，及时将报告内容通知学生。 2.各学习中心提交毕设工作中期自查报告并上报学院教服中心。
2016年9月17日前 | 提交自行组织答辩申请表 （1）在自愿原则基础上，递交站点自行组织论文现场面答的申请，逾期未申请视为学院统一组织网络视频答辩。 （2）专业人数少于5人（含）不得申请站点自行组织面答，参加学院网络视频答辩。
2016年9月20日前 | 学生提交毕业设计（论文）初稿，论文正文部分完成。
2016年9月24日前 | 各学习中心上报各专业答辩人数。
2016年9月26日前 | 1.指导教师严格审阅，指导学生修改完善论文（终稿）。 根据毕业设计（论文）规范的格式、字数、内容等要求，严格审阅学生论文（初稿），指导学生做必要的实验演示操作及必要的修改。 2.指导教师填写结题验收表并签字确认。 根据学生修改的论文情况填写结题验收情况，并签字确认。 3.指导教师填写毕设（论文）评议表，并签字确认。
2016年9月30日前 | 学院回复站点自行组织答辩申请审核意见
2016年10月5日前 | 请务必按时提交论文终稿，评审表，成绩单: 1.所有学习中心审核论文终稿，填写评审表和成绩表。 审核指导成绩为“合格及其以上”的论文终稿，按照学院规定的格式要求填写评审表和答辩成绩单，在籍学生论文必须填写“指导成绩”。 2.所有学习中心提交论文终稿、评审表和答辩成绩单。 按照学院规定的打包方式，提交论文终稿，评审表和成绩单。
2016年10月5日前 | 自行组织论文面答的站点提交各专业申请学位人数和学生名单，一旦上报不得变更。
2016年10月22日~12月11日 | 学院网络视频公开答辩。
2016年10月30日前 | 站点提交自行组织答辩的日程时间安排表。
2016年11月14日-12月4日 | 站点自行组织面答，请勿提前！
注：1.毕业设计成绩必须在2016年12月12日之前上报我院学籍，如不能按时上报毕业设计成绩，影响学生毕业，后果自负。
2.由当地学习中心组织指导毕业设计工作的，请严格按照我院有关毕业设计（论文）若干规定执行，毕业设计工作进程参照我院毕业设计日程安排，论文终稿提交时间应严格按照学院毕业日程安排执行，毕业答辩时间应提前沟通确定。
3.请将毕业设计指导教师的相关信息严格按照教育部格式要求上报我院。（要求指导教师必须是讲师以上职称）