|  |
| --- |
| 郑州铁路职业技术学院文件 |
|  | | |
| 院办字〔2019〕3号 | | |
|  | | |

关于印发《郑州铁路职业技术学院

开展安全事故隐患大排查大整治攻坚行动

方案》的通知

校属各单位：

现将《郑州铁路职业技术学院开展安全事故隐患大排查大整治攻坚行动方案》予以印发，请认真遵照执行。

郑州铁路职业技术学院

2019年1月8日

郑州铁路职业技术学院

开展安全事故隐患大排查大整治

攻坚行动方案

按照河南省教育厅《开展全省教育系统安全事故隐患大暗访大排查大整治攻坚行动的通知》（教办〔2019〕3号）文件要求，结合我校实际，特制定本方案。

1. 工作目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立安全发展理念，强化“隐患就是事故”和“安全生产没有淡季”意识，推动安全工作党政领导责任、部门监管责任和主体责任全面落实。集中精力、人力、物力全面开展攻坚行动，做到横向到边、纵向到底，对各类事故隐患“零容忍”，对存在事故隐患不整改的部门严格责任，有效预防各类安全事故，为构建和谐平安校园营造良好稳定的安全环境。

二、组织领导

为加强组织领导，确保此项工作顺利开展，我校成立领导小组，组成如下：

组 长：徐宏平

副组长：郭志戎、郑伟强

成 员：校属各单位党政负责人。

领导小组下设办公室，办公室设在保卫处，办公室主任由郑伟强兼任。

三、攻坚行动范围和重点

严格按照“党政同责、一岗双责、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的总要求，对全校各单位开展全覆盖式的攻坚行动。重点在八个领域开展排查整治。

（一）人防物防技防。安全管理部门，专兼职保卫保安人员和必要的防卫性器械、通讯设备的配备情况；门卫值班制度，外来人员、车辆登记等安全管理和安全检查制度，严禁未经许可人员进入校园，严防管制刀具、易燃易爆等危险物品带入校园情况；校园重点部位安防系统建设，入侵报警装置、视频监控装置、紧急报警装置、电子巡查系统建设情况；学校周边减速带、警示标志等，学校门口隔离栏、升降柱等硬质防冲撞设施设置建设情况，校园围墙等物防设施建设情况，是否实行封闭管理。（责任单位：保卫处）

（二）消防安全。组织开展电气火灾综合治理、高层建筑防火综合治理情况；违规采用易燃可燃装饰装修，占用、堵塞疏散通道、安全出口等问题情况；违规用火用电取暖、电动自行车违规停放充电等问题情况；消防设施、器材及基本的灭火救援装备配备及检测维修情况；消防安全责任制落实情况；按照要求开展消防安全教育及演练情况。（责任单位：校属各单位）

（三）校车及交通安全。加强校园内交通安全管理，加大校车监管力度情况。做好校车安全管理工作情况，在校车许可、安全监管工作中职责履行情况；做好校车的维修保养，确保车辆处于良好状态，坚决杜绝校车“带病上路”。协调有关部门做好学校周边的安全警示牌、交通信号灯、斑马线、减速带等安全设施的配备情况；校园内交通标识和减速带等设施是否齐全，是否合理设置停车泊位，有无乱停乱放现象。（责任单位：校办产业中心、保卫处、学校办公室）

（四）食品安全及疾病防控。学校食堂是否达到安全标准；校园内副食品店、超市和餐饮点是否符合食品安全标准；学校食品安全管理制度是否完善；食堂食品采购、存储、加工、销售等各环节操作程序是否规范；加强对学校食堂从业人员的教育与管理情况；落实传染病防控及报告制度情况。（责任单位：后勤服务集团、校办产业中心）

（五）教学教育设施和教学活动。校舍、围墙、体育等教学教育设施定期排查情况，是否使用 D 级危房。实习、实践活动、假期活动等集体活动的安全教育、安全制度、安全措施、应急预案等落实情况，大型学生活动的审批情况。（责任单位：后勤服务集团、实践教学中心、教务处、学生处、教学各单位）

（六）危险化学品。开展危化品综合治理情况；实验室危险爆炸品（如金属钠、金属镁、氧气、氢气、硝铵类化学品等）规范安全管理，剧毒、易制毒、易制爆试剂采购、储存、使用、废弃物处置等环节情况，重点部位自动监控、泄漏检测报警、通风、防火防爆设施设置维护及运行情况。（责任单位：实践教学中心）

（七）特种设备安全情况。强电开闭所、桁车、机床、锅炉、电梯、弱电井、压力容器、管道以及气体钢瓶、高压灭菌锅等特种设备的安全管理情况，特种设备岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度制定和落实情况，安全技术档案建立情况，定期检测和维护保养情况，安全管理人员、检测人员和作业人员的安全教育和技能培训情况等。（责任单位：后勤服务集团、实践教学中心、信息化办公室、相关院系）

（八）校园周边环境治理。校园周边治安、交通秩序、对外房屋租赁、住宿场所、食品安全秩序情况；学校重点时段落实护学岗情况；扫黑除恶专项工作开展情况；扫黄打非工作开展情况等。（责任单位：保卫处、后勤服务集团、校办产业中心）

1. 动员部署阶段（文件下发之日起至 2019 年 1 月 15 日）。主要工作任务：

1.各单位（部门）根据学校方案，安排部署本单位（部门）工作。

2.制定检查计划，确定重点检查部位。

3.对已发现的重大事故隐患进行梳理，列出清单。

（二）集中排查整治阶段（2019 年 1 月 15 日至 2019 年 6 月20 日）。主要工作任务：

1.各单位（部门）组织开展自查，做到“七查七看”：查工作部署，看是否制定工作计划并贯彻落实；查履职尽责，看各级管理人员和各岗位是否认真落实隐患排查整治责任；查隐患整改，看已发现的隐患是否进行整改，或按“五落实”（落实责任、措施、资金、时限、预案）要求制定整改计划；查建章立制，看是否建立健全符合安全工作“三项制度”（安全责任制、安全管理制度、安全操作规程）；查制度执行，看是否严格执行操作规程和制度；查隐患上报，看是否按规定时间要求向学校如实上报隐患；查隐患台账，看是否建立日常隐患排查整治工作台账并及时更新完善。

2.各责任单位（部门）对攻坚行动中发现的重大隐患逐项明确整改措施、责任人和完成时限。

3.放假前、开学初进行全校安全大检查。

（三）工作总结阶段（2019 年 6 月 21 日至 6 月 30 日）。主要工作任务：

1.对排查有遗漏、整治不到位的问题隐患，立即采取补救措施，登记入账，限期整改到位。

2.对攻坚行动进行总结，完善各项制度，健全风险管控和隐患排查整治长效机制。

五、具体要求

1.高度重视，落实责任。各单位要高度重视本次安全事故隐患大排查大整治攻坚行动工作的极端重要性，坚决克服麻痹大意的思想，时刻提高警惕，坚持预警在先、防范在前。把活动纳入到本部门全年安全重点工作中，成立机构，认真制定排查整治方案，分解落实任务，指定专人积极落实。按照“七查七看”的要求，对包括安全设施设备、安全管理制度和所有岗位、所有风险管控措施等进行全面自查自纠。要进一步完善隐患排查整治工作台账，逐项明确排查整治具体工作目标、要求、措施、责任和完成时限；建立风险管控清单，逐项明确辩识部位、存在风险、风险分级、事故类型、主要管控措施等内容；建立隐患治理清单，将发现的各类隐患全部登记入册，逐项明确隐患名称、隐患等级、治理措施、完成时限、复查结果、责任部门和责任人等内容，其中重大隐患要及时上报主管部门；建立单位内部追责问责清单，对落实风险管控、隐患排查整治、教育培训责任不到位的部门和人员严格追责。做好信息报送，各单位安全工作重大舆情及时上报分管校领导和工作领导小组。加快形成建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系长效机制。

2.求真务实，注重实效。各单位要把此次攻坚行动与维稳安保工作、“平安校园”创建、今冬明春火灾防控、校园综合治理等工作相结合，积极开展安全事故隐患大排查大整治工作，特别是对发现的安全隐患情况进行全面系统梳理，对没有落实到位的要进行专项整改、确保各项工作取得实效。

3.强化督查,狠抓落实。要按照“隐患就是事故、发现就要处理”原则，各责任单位（部门）要将安全风险等级较高、存在重大安全事故隐患列为检查的重点，增加检查频次。对隐患排查整治工作不力的单位及责任人因检查不严格、不认真，或对检查发现的隐患和问题未依法采取相应措施，导致发生安全事故的，要追究相关单位和责任人的责任。

4.做好信息和统计报送工作。针对排查中发现的存在问题和整改措施，攻坚行动期间各责任单位（部门）治安消防管理员要如实将安全事故隐患排查情况每周四通过钉钉、OA平台报送一次；每月27号下午4点前上交《安全事故隐患排查情况表》（见附件）。纸质稿（加盖部门公章）交保卫处综合科（东大门南侧），电子版通过学校OA办公系统发送，联系电话：60867011。

附件：安全事故隐患排查情况表

郑州铁路职业技术学院

2019年1月8日

附件

郑州铁路职业技术学院安全事故隐患排查情况表

自查单位（部门） 日期： 年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| 存在问题 |  |
| 整改措施 |  |
| 完成时限 |  |
| 备 注 |  |

消防治安管理员签字（单位或部门盖章）：

郑州铁路职业技术学院办公室 2019年1月8日印发