## 工程进度审核和工程款支付管理工作程序

（试行）

1. 工程进度款申报

施工单位按照合同约定的付款周期节点上报工程进度付款申请表（见附件1，附已完成实际工程的工作量清单）。经项目负责人复核签字、盖章后上报监理公司。

2. 工程进度款审核

2.1 监理单位审核

监理单位对照工程进度款支付申请表及附件，就进度、质量、文明施工情况签署付款意见；向基建处提交工程款支付证书。

2.2基建处审核

基建处按程序组织内部审核，审核进度计划和计划完成情况及付款金额，填写《基本建设资金支付审批表》（见附件2）并按程序报审计处、财务处、监察处审核会签。

2.3 审计处审核

审计处委托造价咨询机构审核进度计划及进度完成情况及付款金额，及时核量审价，出具审核报告。

2.4 财务处审核

财务处审核付款节点及付款金额并出具财务意见。

2.5 监察处审核

监察处审核并出具意见。

2.6 学校审批

基建处根据各相关处室的审核意见会签表，按程序报学校办理审批手续。

3. 工程进度款支付

3.1基建处根据学校审批结果，出具付款证明给施工单位，施工单位据此到税务部门开具税务发票并交基建处，基建处将施工单位提供的税务发票、支付审批表、审计意见及合同等一并报财务处。

3.2 财务处根据审批结果，按照财务制度办理工程进度款支付手续。

附件1       进度款支付申请（核准）表

工程名称：                                      编号：

致： （发包人全称） 我方于 至 期间已完成了 工作。根据施工合同的约定，特申请支付本周期的合同款约为（大写） （小写 ），请予核准。 序号; 名称; 申请金额（元）; 复核金额（元）; 备注. 1; 累计已完成的合同价款. 2; 累计已实际支付的合同价款. 3; 本周期合计完成的合同价款. 3.1; 本周期已完成单价项目的金额. 3.2; 本周期应支付的总价项目的金额. 3.3; 本工程已完成的计日工价款. 3.4; 本周期应支付的安全文明施工费. 3.5; 本周期应增加的合同价款. 4; 本周期合计应扣减的金额. 4.1; 本周期应抵扣的预付款. 4.2; 本周期应扣减的金额. 5; 本周期应支付的合同价款. 附：上述3、4详见清单。 造价人员： 承包人（盖章） 承包人代表： 日期： 年 月 日

复核意见： 监理工程师： （盖章） 日 期： 年 月 日

审核意见： 发包人代表： （盖章） 日 期： 年 月 日

审核意见： 造价咨询人： （盖章） 日 期： 年 月 日

确认意见 承包人代表： （盖章） 日 期： 年 月 日

注： 1、申请金额由承包人填报，复核金额由审计单位填报。

2、本表一式四份，由承包填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各一份。

附件2

郑州铁路职业技术学院基本建设资金支付审批表

年    月     日

| 施工组织单位（盖章）： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设项目内容： |  |  |  |
| 预算（合同）总额 |  | 已支付 |  |
| 本次申请支付 |  |  |  |
| 支付说明： 施工组织单位负责人：（签章） |  |  |  |
| 审计处意见： 签名： 年 月 日 |  |  |  |
| 财务处意见： 签名： 年 月 日 |  |  |  |
| 监察处意见： 签名： 年 月 日 |  |  |  |
| 分管校领导审批： 签名： 年 月 日 |  |  |  |
| 校长审批： 签名： 年 月 日 |  |  |  |

经办人：                                              联系电话：

附件3：

新校区工程款支付流程图

施工单位

（按照合同约定的付款周期节点上报工程进度付款申请表，项目经理签字盖章后报监理单位）

监理单位

（审核施工进度、质量、文明施工情况签署付款意见；向基建处提交工程款支付证书）

基建处

（组织内部审核，审核进度计划和计划完成情况及付款金额，填写《基本建设资金支付审批表》，按程序报相关处室会签）

审计处

（委托造价咨询机构审核进度计划及进度完成情况及付款金额，及时核量审价，出具审核报告）

财务处

（审核付款节点及付款金额并出具财务意见）

监察处

（审核付款程序，并出具意见）

学校领导

（基建处根据各相关处室的审核意见会签表，按程序分别报主管校长和校长审批）

基建处

（根据学校审批结果，出具付款证明给施工单位，将施工单位提供的税务发票、支付审批表、审计意见及合同等一并报财务处）

财务处

（按照财务制度办理工程进度款支付手续，付款至施工单位）

否

否

否

否